## Лист1
використовується 10 бальна шкала
№ | Умова | Наслідок | Чинник | Ймовірність | Збиток | Вплив | Триггер | Міри запобігання | Реакція | Пріорітет | Ймовірність | Збиток | Вплив
1 | Один з учасиків команди перестане працювати над проектом | Проект буде закінчений не в термін здачі чи проект буде мати не весь функціонал | Локальний | 2 | 8 | 16 | Заява одного з учасників про вихід з проекту | Зменшити обсяг проекту з узгодженням керівником проекту | Зменшений масштаб роботи зможе виконати одна людина | 7 | 2 | 5 | 10
2 | Недосконалий аналіз предметної області | Під час реалізації можна зіткнутися з проблемами | Локальний | 4 | 9 | 36 | Під час розробки спливуть неочікуванні проблеми | Проаналізувати джерело цих проблем та усунути їх | Робота над проектом виїде трохи з графіку, але буде закінчена в термін | 10 | 4 | 6 | 24
3 | Переоцінення своїх можливостей під час складання ТЗ - великий перелік функціоналу, який потрібно реалізувати | Проект буде закінчений не в термін здачі чи проект буде мати не весь функціонал | Локальний | 5 | 8 | 40 | Під час розробки учасники команди не встигають виконувати завдання за графіком | Зменшити обсяг проекту з узгодженням керівником проекту | Проект буде проблемний, але зданий в термін | 10 | 5 | 5 | 25
4 | Учасники команди влаштуються на роботу | Команда буде менше приділяти увагу проекту - проект буде мати не весь функціонал | Локальний | 3 | 6 | 18 | Команда менше приділяє увагу проекту | Розставити пріоритети для кожної функції застосунку та розробити найголовніше | Проект буде проблемний, але зданий в термін | 7 | 3 | 6 | 18
5 | Один з учасників команди "перегорить" від проекту | Всі заплановані дії впадуть на плечі одного учасника | Локальний | 3 | 8 | 24 | Один з учасників команди почне виконувати неякісно свій план | Запланувати роботу над проектом так, щоб робота була поступова з відпочинком | Настрій та продуктивність команди збільшиться | 10 | 3 | 2 | 6
6 | Помилка в архітектурі проекту | Під час реалізації можна зіткнутися з великипи проблемами | Локальний | 4 | 9 | 36 | Під час розробки спливуть неочікуванні проблеми | Проаналізувати джерело цих проблем та усунути їх | Робота над проектом виїде трохи з графіку, але буде закінчена в термін | 10 | 4 | 4 | 16
7 | Не повне знання використаних технологій | Проект може бути не якісним | Локальний | 5 | 7 | 35 | Під час розробки спливуть неочікуванні проблеми | Проаналізувати джерело цих проблем та спробувати усунути їх, переглянути матеріали технологій для запомігання подальшого виникнення таких проблем | Робота над проектом виїде трохи з графіку, але буде закінчена в термін | 10 | 5 | 5 | 25
8 | У одного з учасників вийде з ладу комп'ютер, на якому він працює | Всі заплановані дії впадуть на плечі одного учасника | Глобальний | 5 | 7 | 35 | Комп'ютер, одного з учасників виходить с ладу | Попросити родичів, друзів взяти комп'ютер на деякий час до покупки нового або ремонту нинішнього | Учасник роботи продовжить свою роботу над проектом | 2 | 5 | 5 | 25
9 | Під час здачі проекту зникне електропостачання на місці здачі | Демонстрація проекту стане не можливою | Глобальний | 4 | 7 | 28 | Під час здачі зникає електропостачання | Перейти на автономну роботу приладів на яких проводиться демонстрація | Демонстрація застосунку не зірвана | 2 | 4 | 0 | 0
10 | Введення жорсткого карантину в періоду здачі проектів | Термін здачі буде перенесений чи демонстрація пройде онлайн | Глобальний | 2 | 7 | 14 | Вводять жорсткий карантин в період здачі проектів | Запропонувати дистанційно продемонструвати застосунок, використовуючи засоби онлайн-зв'язку | Демонстрація застосунку відбудиться в термін | 1 | 2 | 0 | 0
11 | Глобальна аварія, після якої зникне електропостачання на деякий час | Замороження роботи над проектом, проект буде закінчений не в строк здачі чи проект буде мати не весь функціонал | Глобальний | 2 | 7 | 14 | Сталася аварія, під час якої зникає електропостачання | Домовитися з керівником проекту перенести термін здачі | Термін здачі проекту буде перенесений на деякий час | 1 | 2 | 3 | 6
12 | Google закриває доступ до API YouTube | Проект повнісю виходить із ладу | Глобальний | 1 | 10 | 10 | Google закрила доступ до API YouTube | Перепрофілювати свій проект з використанням іншого сервісу відеохостингу, з узгодженням керівника проектом | Проект буде закінчений але з деякими змінами | 1 | 1 | 6 | 6
13 | Під час здачі проекту захвориють усі учасники команди | Здача проекту затримується на деякий час | Глобальний | 3 | 5 | 15 | Команда захворіла під час здачі | Домовитися з керівником проекту перенести термін здачі | Термін здачі проекту буде перенесений на деякий час | 3 | 3 | 3 | 9
[6 empty] | 321 | [6 empty] | 170